# هدف کلی : پیشگیری وکنترل بیماری سل در استان

**اهداف اختصاصی :**

**هدف اختصاصی 1 :ارتقا نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت در سطح استان به میزان سالیانه 5 درصد از سال 93 لغایت سال 96**

**هدف اختصاصی 2 : ارتقای میزان بهبودی بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در سطح استان بالای 90 درصد تا سال 96**

**هدف اختصاصی اول : ارتقا نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت در سطح استان به میزان سالیانه 5 درصد از سال 93 لغایت سال 96**

**استراتژی اول : آموزش و اطلاع رسانی**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | مکان اجرا | زمان اجرا | تجهیزات مورد نیاز | اعتبارات مورد نیاز | شیوه پایش |
| 1 | تهیه متون آموزشی | جامعه . کاردان . کارشناس و پزشک سل شهرستان . بهورز | م . ب . ش . و .ا | م .ب. ش و . ا | طول سال | مواد آموزشی .چاپ و تکثیر | 2000000 ریال | ارزیابی اطلاعات گروههای هدف |
| 2 | برگزاری کلاس های آموزشی | کاردان . کارشناس .مسئول آزمایشگاه | پزشک سل شهرستان | م . ب . ش | مرداد و آبان ماه | وسایل کمک آموزشی | 5000000 ریال | پره تست . پست تست |
| 3 | آموزش همگانی از طریق صدا و سیما | جامعه | م .ب. ا | صدا و سیما | طول سال | مصاحبه در رادیو و تلویزیون | - | - |
| 4 | برگزارس جلسات آموزشی | جامعه با اولویت کارکنان بهداشتی | بهورزان .رابطین بهداشت . پزشکان مراکز | شهرها و روستاهای سطح شهرستان | خرداد . مهر . دی | وسایل کمک آموزشی | 8000000 ریال | سئوالات شفاهی.پره تست . پست تست |
| 5 | آموزش چهره به چهره | بیماران مسلول و اطرافیان | پرسنل واحدهای بهداشتی | خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی | طول سال | - | - | سئوالات شفاهی |
| 6 | برگزاری جلسات فصلی | پزشکان سل شهرستانها | م . ب . ا | م.ب.ا | آخرین ماه هر فصل | وسایل کمک آموزشی | 1000000 ریال | پره تست پست تست |
| 7 | برگزاری کلاسهای آموزشی | بهورزان . کاردانان .کارشناسان .پزشکان | پزشکان سل .متخصصین مرتبط | م .ب . ش . و . ا | طول سال | وسایل کمک آموزشی | 15000000 ریال |  |

**استراتژی دوم : تقویت و توسعه آزمایشگاههای سل**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | مکان اجرا | زمان اجرا | تجهیزات مورد نیاز | اعتبارات مورد نیاز | شیوه پایش |
| 1 | برگزاری کلاسهای آموزشی تئوری و عملی | پرسنل آزمایشگاه | م . ب. ا | آزمایشگاه استان . م.ب. ا | مهر . بهمن | وسایل کمک آموزشی | 2000000 ریال | پره تست . پست تست |
| 2 | کنترل کیفی لامهای + و - | پرسنل آزمایشگاه | م . ب . ا | م . ب . ا | طول سال | تجهزات آزمایشگاه | 2000000 ریال | پسخوراند نتایج بدست آمده |
| 3 | فراهم نمودن تجهیزات آزمایشگاهی در حد استاندارد | آزمایشگاههای سل شهرستانها | م . ب .ا | م.ب.ا | طول سال | نامه اداری | ردیف | پیگیری نامه ها |

**استراتژی سوم : همکاری بین بخشی**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | مکان اجرا | زمان اجرا | تجهیزات مورد نیاز | اعتبارات مورد نیاز | شیوه پایش |
| 1 | آموزش و ایجاد حساسیت جهت بیماریابی گزارش موارد | پزشکان عمومی بخش خصوصی | پزشکان سل شهرستان | م . ب . ش | طول سال | وسایل کمک آموزشی | 4000000 ریال | سئوالات شفاهی |
| 2 | ایجاد حساسیت بیمار یابی گزارش موارد و درمان بر اساس پروتکل کشوری | پزشکان متخصص بخش خصوصی | پزشکان سل شهرستان | م.ب.ش .ارسال نامه . بروشور . . | طول سال | تایپ و تکثیر | 1500000 | - |
| 3 | جلب همکاری جهت آموزش جامعه | سازمان صدا و سیما و آموزش وپرورش | م . ب . ش . ا | م .ب. ش .ا | طول سال | ارائه برنامه های آموزشی | 5000000 ریال | سوالات شفاهی |
| 4 | جلب همکاری جهت آموزش و بیماریابی افراد تحت پوشش بر اساس پروتکل کشوری | سازمان زندانها | م . ب . ش . ا | م . ب . ش | طول سال | ارائه برنامه آموزشی و تهیه متون آموزشی | 3000000 ریال | - |

**هدف اختصاصی دوم : ارتقای میزان بهبودی بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در سطح استان بالای 90 در تا سال 96**

**استراتژی اول : بیماریابی فعال**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | مکان اجرا | زمان اجرا | تجهیزات مورد نیاز | اعتبارات مورد نیاز | شیوه پایش |
| 1 | بیماریابی فعال | اطرافیان بیماران سل ریوی اسمیر مثبت | پزشکان مراکز بهداشتی درمانی | واحدهای بهداشتی درمانی | طول سال | تهیه نمونه | ردیف و جاری | - |
| 2 | بیماریابی فعال | کودکان زیر 6 سال بیماران سل ریوی اسمیر مثبت | پزشکان مراکز بهداشتی درمانی | واحدهای بهداشتی درمانی | طول سال | PPD . CXR بررسی منحنی رشد | ردیف و جاری | - |
| 3 | بیماریابی فعال | زندانیان . | کادر بهداری زندان و پزشک سل شهرستان | بهداری زندان | طول سال | تهیه نمونه در بهداری زندان | 5000000 ریال | - |
| 4 | بیماریابی فعال | بیماران HIV/AIDS | پزشک مرکز مشاوره | مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری | طول سال | محلول PDD وتجهیزات بیماریابی سل | - | - |

**استراتژی دوم : اجرای کامل و صحیح DOTS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | مکان اجرا | زمان اجرا | تجهیزات مورد نیاز | اعتبارات مورد نیاز | شیوه پایش |
| 1 | برگزاری کلاسهای آموزشی | بهورزان و کاردانان و کارشناسان و پزشکان مراکز بهداشتی درمانی | پزشک سل شهرستان | م .ب . ش | تیر . آبان . بهمن | وسایل کمک آموزشی | 10000000 ریال | پره تست و پست تست |
| 2 | آموزش چهره به چهره | ناظرین درمان و بیماران | بهورزان و کاردانان | مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت | طول سال | وسایل کمک آموزشی | مصاحبه | - |
| 3 | برگزاری کلاسهای آموزشی | رابطین بهداشتی | پزشک سل شهرستان | م . ب. ش | مرداد . آذر | وسایل کمک آموزشی | 5000000 ریال | سوالات شفاهی |

**کل هزینه اجرای برنامه در طول سال اول حدود 7000000 ریال ( 7 میلیون تومان ) وجهت اجرا برای 4 سال حدود 400000000 ریال (40 میلیون تومان )**